## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 123 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 65 | 65 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 123 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 65 | 88 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 123 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 88 | 123 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 129 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 68 | 68 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 129 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 68 | 92 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 129 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 92 | 129 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 0 | 163 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 120 | 120 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 0 | 163 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 120 | 137 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 0 | 163 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 137 | 163 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 20 | 339 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 20 | 256 | 236 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 20 | 339 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 256 | 291 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 20 | 339 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 291 | 339 | 48 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 254 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 20 | 97 | 77 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 254 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 97 | 118 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 254 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 118 | 150 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 254 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 150 | 185 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 254 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 185 | 199 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 254 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 199 | 213 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 254 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 213 | 234 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 254 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 234 | 254 | 20 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 20 | 126 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 20 | 76 | 56 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 20 | 126 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 76 | 96 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 20 | 126 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 96 | 126 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 30 | 99 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 30 | 78 | 48 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 30 | 99 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 78 | 84 | 6 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 30 | 99 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 84 | 99 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 30 | 152 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 30 | 94 | 64 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 30 | 152 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 94 | 117 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 30 | 152 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 117 | 152 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 217 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 30 | 168 | 138 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 217 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 168 | 188 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 217 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 188 | 217 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 60 | 172 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 60 | 138 | 78 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 60 | 172 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 138 | 149 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 60 | 172 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 149 | 172 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 334 | O-11-1 | 35 | 화물창 | 1 | 60 | 150 | 90 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 334 | O-11-2 | 36 | P/T | 2 | 150 | 174 | 24 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 334 | O-11-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 174 | 212 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 334 | O-11-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 212 | 253 | 41 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 334 | O-11-5 | 39 | 시운전 | 5 | 253 | 269 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 334 | O-11-6 | 40 | C/T | 6 | 269 | 285 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 334 | O-11-7 | 41 | G/T | 7 | 285 | 309 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 334 | O-11-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 309 | 334 | 25 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 60 | 198 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 60 | 156 | 96 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 60 | 198 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 156 | 169 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 60 | 198 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 169 | 198 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 308 | O-13-1 | 46 | 화물창 | 1 | 70 | 148 | 78 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 308 | O-13-2 | 47 | P/T | 2 | 148 | 169 | 21 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 308 | O-13-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 169 | 202 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 308 | O-13-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 202 | 237 | 35 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 308 | O-13-5 | 50 | 시운전 | 5 | 237 | 251 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 308 | O-13-6 | 51 | C/T | 6 | 251 | 265 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 308 | O-13-7 | 52 | G/T | 7 | 265 | 286 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 308 | O-13-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 286 | 308 | 22 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 362 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 70 | 166 | 96 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 362 | O-14-2 | 55 | P/T | 2 | 166 | 192 | 26 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 362 | O-14-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 192 | 232 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 362 | O-14-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 232 | 275 | 43 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 362 | O-14-5 | 58 | 시운전 | 5 | 275 | 292 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 362 | O-14-6 | 59 | C/T | 6 | 292 | 309 | 17 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 362 | O-14-7 | 60 | G/T | 7 | 309 | 335 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 362 | O-14-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 335 | 362 | 27 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 70 | 215 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 70 | 177 | 107 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 70 | 215 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 177 | 192 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 70 | 215 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 192 | 215 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 90 | 224 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 90 | 183 | 93 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 90 | 224 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 183 | 196 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 90 | 224 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 196 | 224 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 90 | 201 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 90 | 148 | 58 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 90 | 201 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 148 | 169 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 90 | 201 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 169 | 201 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 294 | O-18-1 | 71 | 화물창 | 1 | 90 | 157 | 67 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 294 | O-18-2 | 72 | P/T | 2 | 157 | 175 | 18 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 294 | O-18-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 175 | 203 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 294 | O-18-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 203 | 233 | 30 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 294 | O-18-5 | 75 | 시운전 | 5 | 233 | 245 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 294 | O-18-6 | 76 | C/T | 6 | 245 | 257 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 294 | O-18-7 | 77 | G/T | 7 | 257 | 275 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 294 | O-18-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 275 | 294 | 19 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 311 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 120 | 183 | 63 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 311 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 183 | 200 | 17 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 311 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 200 | 226 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 311 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 226 | 254 | 28 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 311 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 254 | 265 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 311 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 265 | 276 | 11 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 311 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 311 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 293 | 311 | 18 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 120 | 244 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 120 | 185 | 65 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 120 | 244 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 185 | 208 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 120 | 244 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 208 | 244 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 120 | 265 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 120 | 196 | 76 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 120 | 265 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 196 | 223 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 120 | 265 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 223 | 265 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 120 | 225 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 120 | 175 | 55 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 120 | 225 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 175 | 194 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 120 | 225 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 194 | 225 | 31 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 120 | 214 | O-23-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 120 | 169 | 49 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 120 | 214 | O-23-2 | 97 | 시운전 | 2 | 169 | 186 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 120 | 214 | O-23-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 186 | 214 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 120 | 343 | O-24-1 | 99 | 화물창 | 1 | 120 | 193 | 73 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 120 | 343 | O-24-2 | 100 | P/T | 2 | 193 | 213 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 120 | 343 | O-24-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 213 | 244 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 120 | 343 | O-24-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 244 | 277 | 33 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 120 | 343 | O-24-5 | 103 | 시운전 | 5 | 277 | 290 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 120 | 343 | O-24-6 | 104 | C/T | 6 | 290 | 303 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 120 | 343 | O-24-7 | 105 | G/T | 7 | 303 | 323 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 120 | 343 | O-24-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 323 | 343 | 20 | S | 5
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 150 | 215 | O-25-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 150 | 184 | 34 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 150 | 215 | O-25-2 | 108 | 시운전 | 2 | 184 | 196 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 150 | 215 | O-25-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 196 | 215 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 433 | O-26-1 | 110 | 화물창 | 1 | 150 | 243 | 93 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 433 | O-26-2 | 111 | P/T | 2 | 243 | 268 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 433 | O-26-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 268 | 307 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 433 | O-26-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 307 | 349 | 42 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 433 | O-26-5 | 114 | 시운전 | 5 | 349 | 365 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 433 | O-26-6 | 115 | C/T | 6 | 365 | 381 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 433 | O-26-7 | 116 | G/T | 7 | 381 | 406 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 433 | O-26-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 406 | 433 | 27 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 150 | 437 | O-27-1 | 118 | 화물창 | 1 | 150 | 244 | 94 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 150 | 437 | O-27-2 | 119 | P/T | 2 | 244 | 269 | 25 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 150 | 437 | O-27-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 269 | 309 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 150 | 437 | O-27-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 309 | 352 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 150 | 437 | O-27-5 | 122 | 시운전 | 5 | 352 | 369 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 150 | 437 | O-27-6 | 123 | C/T | 6 | 369 | 386 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 150 | 437 | O-27-7 | 124 | G/T | 7 | 386 | 411 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 150 | 437 | O-27-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 411 | 437 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 471 | O-28-1 | 126 | 화물창 | 1 | 170 | 269 | 99 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 471 | O-28-2 | 127 | P/T | 2 | 269 | 296 | 27 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 471 | O-28-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 296 | 338 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 471 | O-28-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 338 | 383 | 45 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 471 | O-28-5 | 130 | 시운전 | 5 | 383 | 401 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 471 | O-28-6 | 131 | C/T | 6 | 401 | 419 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 471 | O-28-7 | 132 | G/T | 7 | 419 | 446 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 471 | O-28-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 446 | 471 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 170 | 468 | O-29-1 | 134 | 화물창 | 1 | 170 | 268 | 98 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 170 | 468 | O-29-2 | 135 | P/T | 2 | 268 | 294 | 26 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 170 | 468 | O-29-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 294 | 335 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 170 | 468 | O-29-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 335 | 379 | 44 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 170 | 468 | O-29-5 | 138 | 시운전 | 5 | 379 | 396 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 170 | 468 | O-29-6 | 139 | C/T | 6 | 396 | 413 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 170 | 468 | O-29-7 | 140 | G/T | 7 | 413 | 439 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 170 | 468 | O-29-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 439 | 468 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 170 | 303 | O-30-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 170 | 268 | 98 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 170 | 303 | O-30-2 | 143 | 시운전 | 2 | 268 | 282 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 170 | 303 | O-30-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 282 | 303 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 180 | 421 | O-31-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 180 | 358 | 178 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 180 | 421 | O-31-2 | 146 | 시운전 | 2 | 358 | 384 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 180 | 421 | O-31-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 384 | 421 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 180 | 488 | O-32-1 | 148 | 화물창 | 1 | 180 | 281 | 101 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 180 | 488 | O-32-2 | 149 | P/T | 2 | 281 | 308 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 180 | 488 | O-32-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 308 | 351 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 180 | 488 | O-32-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 351 | 397 | 46 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 180 | 488 | O-32-5 | 152 | 시운전 | 5 | 397 | 415 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 180 | 488 | O-32-6 | 153 | C/T | 6 | 415 | 433 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 180 | 488 | O-32-7 | 154 | G/T | 7 | 433 | 460 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 180 | 488 | O-32-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 460 | 488 | 28 | S | 5
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 180 | 421 | O-33-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 180 | 358 | 178 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 180 | 421 | O-33-2 | 157 | 시운전 | 2 | 358 | 384 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 180 | 421 | O-33-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 384 | 421 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 210 | 289 | O-34-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 210 | 265 | 55 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 210 | 289 | O-34-2 | 160 | 시운전 | 2 | 265 | 272 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 210 | 289 | O-34-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 272 | 289 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 210 | 333 | O-35-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 210 | 296 | 86 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 210 | 333 | O-35-2 | 163 | 시운전 | 2 | 296 | 308 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 210 | 333 | O-35-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 308 | 333 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 210 | 417 | O-36-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 210 | 363 | 153 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 210 | 417 | O-36-2 | 166 | 시운전 | 2 | 363 | 385 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 210 | 417 | O-36-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 385 | 417 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 220 | 354 | O-37-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 220 | 291 | 71 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 220 | 354 | O-37-2 | 169 | 시운전 | 2 | 291 | 316 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 220 | 354 | O-37-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 316 | 354 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 220 | 490 | O-38-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 220 | 419 | 199 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 220 | 490 | O-38-2 | 172 | 시운전 | 2 | 419 | 448 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 220 | 490 | O-38-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 448 | 490 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 220 | 341 | O-39-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 220 | 284 | 64 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 220 | 341 | O-39-2 | 175 | 시운전 | 2 | 284 | 306 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 220 | 341 | O-39-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 306 | 341 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 240 | 527 | O-40-1 | 177 | 화물창 | 1 | 240 | 334 | 94 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 240 | 527 | O-40-2 | 178 | P/T | 2 | 334 | 359 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 240 | 527 | O-40-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 359 | 399 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 240 | 527 | O-40-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 399 | 442 | 43 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 240 | 527 | O-40-5 | 181 | 시운전 | 5 | 442 | 459 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 240 | 527 | O-40-6 | 182 | C/T | 6 | 459 | 476 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 240 | 527 | O-40-7 | 183 | G/T | 7 | 476 | 501 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 240 | 527 | O-40-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 501 | 527 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 240 | 326 | O-41-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 240 | 300 | 60 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 240 | 326 | O-41-2 | 186 | 시운전 | 2 | 300 | 308 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 240 | 326 | O-41-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 308 | 326 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 464 | O-42-1 | 188 | 화물창 | 1 | 240 | 313 | 73 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 464 | O-42-2 | 189 | P/T | 2 | 313 | 333 | 20 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 464 | O-42-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 333 | 364 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 464 | O-42-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 364 | 397 | 33 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 464 | O-42-5 | 192 | 시운전 | 5 | 397 | 410 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 464 | O-42-6 | 193 | C/T | 6 | 410 | 423 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 464 | O-42-7 | 194 | G/T | 7 | 423 | 443 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 464 | O-42-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 443 | 464 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 270 | 556 | O-43-1 | 196 | 화물창 | 1 | 270 | 364 | 94 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 270 | 556 | O-43-2 | 197 | P/T | 2 | 364 | 389 | 25 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 270 | 556 | O-43-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 389 | 429 | 40 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 270 | 556 | O-43-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 429 | 471 | 42 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 270 | 556 | O-43-5 | 200 | 시운전 | 5 | 471 | 488 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 270 | 556 | O-43-6 | 201 | C/T | 6 | 488 | 505 | 17 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 270 | 556 | O-43-7 | 202 | G/T | 7 | 505 | 530 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 270 | 556 | O-43-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 530 | 556 | 26 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 270 | 510 | O-44-1 | 204 | 화물창 | 1 | 270 | 349 | 79 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 270 | 510 | O-44-2 | 205 | P/T | 2 | 349 | 370 | 21 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 270 | 510 | O-44-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 370 | 403 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 270 | 510 | O-44-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 403 | 439 | 36 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 270 | 510 | O-44-5 | 208 | 시운전 | 5 | 439 | 453 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 270 | 510 | O-44-6 | 209 | C/T | 6 | 453 | 467 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 270 | 510 | O-44-7 | 210 | G/T | 7 | 467 | 488 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 270 | 510 | O-44-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 488 | 510 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | PC | 7 | 270 | 385 | O-45-1 | 212 | 특수도장 | 1 | 270 | 307 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 270 | 385 | O-45-2 | 213 | 화물창 | 2 | 307 | 346 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 270 | 385 | O-45-3 | 214 | 시운전 | 3 | 346 | 358 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 270 | 385 | O-45-4 | 215 | 인도준비 | 4 | 358 | 385 | 27 | S | 15
J-46 | 45 | PC | 7 | 270 | 397 | O-46-1 | 216 | 특수도장 | 1 | 270 | 311 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 270 | 397 | O-46-2 | 217 | 화물창 | 2 | 311 | 354 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 270 | 397 | O-46-3 | 218 | 시운전 | 3 | 354 | 367 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 270 | 397 | O-46-4 | 219 | 인도준비 | 4 | 367 | 397 | 30 | S | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 270 | 393 | O-47-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 270 | 356 | 86 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 270 | 393 | O-47-2 | 221 | 시운전 | 2 | 356 | 368 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 270 | 393 | O-47-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 368 | 393 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 270 | 364 | O-48-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 270 | 335 | 65 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 270 | 364 | O-48-2 | 224 | 시운전 | 2 | 335 | 344 | 9 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 270 | 364 | O-48-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 344 | 364 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 300 | 455 | O-49-1 | 226 | 특수도장 | 1 | 300 | 351 | 51 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 300 | 455 | O-49-2 | 227 | 화물창 | 2 | 351 | 403 | 52 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 300 | 455 | O-49-3 | 228 | 시운전 | 3 | 403 | 420 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 300 | 455 | O-49-4 | 229 | 인도준비 | 4 | 420 | 455 | 35 | S | 15
J-50 | 49 | PC | 7 | 300 | 432 | O-50-1 | 230 | 특수도장 | 1 | 300 | 343 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 300 | 432 | O-50-2 | 231 | 화물창 | 2 | 343 | 387 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 300 | 432 | O-50-3 | 232 | 시운전 | 3 | 387 | 401 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 300 | 432 | O-50-4 | 233 | 인도준비 | 4 | 401 | 432 | 31 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 123 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 65 | 65 | F | 10 | E6
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 129 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 68 | 68 | F | 10 | E7
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 0 | 163 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 120 | 120 | F | 15 | B1
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 20 | 339 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 20 | 256 | 236 | F | 15 | A1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 254 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 20 | 97 | 77 | N | 0 | G1
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 20 | 126 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 20 | 76 | 56 | F | 10 | C1
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 30 | 99 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 30 | 78 | 48 | F | 15 | E3
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 30 | 152 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 30 | 94 | 64 | F | 10 | B2
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 217 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 30 | 168 | 138 | F | 15 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | SeaTrial1 | SeaTrial2 | SeaTrial3 | SeaTrial4 | SeaTrial5 | SeaTrial6
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | N | N | N | N | N
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | N | N | N | N | N
LNG | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F | F | F | F | F | F
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | N | N | N | N | N
LNG | G/T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F | F | F | F | F | F
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to N
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to N
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | A | E | A | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | N | N | N | N | N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F | F | F | F | F | F
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: A N A N to N F N N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 시운전 | bar: B B to N N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N
S_COT | 시운전 | bar: B B to N N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N
A_COT | 시운전 | bar: B B to N N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | N | N